## Sheet1
临江市2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和统筹方式（万元） |  |  | 建设期限 | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[6 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 临江市_产业发展_生产项目_大栗子街道大栗子村温室大棚项目（续建） | 大栗子街道 | 产业发展 | 大栗子村 | 新建温室大棚一栋，建筑面积900平方米，配套建设大棚内部附属设施；大棚周边建设透水砖人行路600平方米。 | 79 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
2 | 临江市_产业发展_生产项目_大栗子街道望江村蔬菜大棚 | 大栗子街道 | 产业发展 | 望江村 | 新建大棚四座，总面积3024平方米，其中1#大棚面积648平方米，2#大棚面积648平方米，3#大棚面积648平方米，4#大棚面积1080平方米。大棚采用主骨架轻钢结构，顶部铺设塑料薄膜。内设喷灌设施、采摘滑道、保温被、卷帘机等设备。2、附属工程新建机井两眼，配深井泵4台，敷设DN32-50输水管线300米。敷设供电线路400米。 | 14.7491 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
3 | 临江市_产业发展_生产项目_六道沟镇砬台村羊舍建设项目（续建） | 六道沟镇 | 产业发展 | 砬台村 | 改建羊舍600平方米，建设饲料棚200平方米。 | 27.299 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
4 | 临江市_产业发展_生产项目_大湖街道大湖村发酵床生态养殖项目 | 大湖街道 | 产业发展 | 大湖村 | 计划建设存栏量300头生猪猪舍1栋，占地667平方米；饲料加工厂及储存间1座，共占地100平方米；发酵菌加工车间1座，占地50平方米。经营模式为集体，合作社自主经营模式 | 50 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
5 | 临江市_产业发展_生产项目_临江市大栗子街道葫芦套村稻米加工厂（2023续建） | 大栗子街道 | 产业发展 | 葫芦套村 | 新建储藏室80平方米，购置包装机、粗粮加工机、烘干塔等设备，进行稻米灌溉提升改造。 | 13.4418 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
6 | 临江市_产业发展_生产项目_六道沟镇南岗冷库基础设施项目 | 六道沟镇 | 产业发展 | 南岗村 | 建设冷库配套设施 | 10.67 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
7 | 临江市_产业发展_加工流通项目_苇沙河镇四道河子村烘干厂项目 | 苇沙河镇 | 产业发展 | 四道河子村 | 四道河子村村小闲置房屋进行内部改造建设烘干厂，内部改造烘干室2间，共计60余平方米。 | 7.8712 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
8 | 临江市_产业发展_加工流通项目_2022年苇沙河村五味子烘干厂扩建项目 | 苇沙河镇 | 产业发展 | 苇沙河村 | 扩建总面积1000平方米烘干厂，建设厂房600平方米，厂房内建设烘干厂面积150平方米，烘干厂设备5套，400平方米晾晒场，变压器一座，用于对五味子、蓝莓烘干。 | 20.9807 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
9 | 临江市_产业发展_配套设施项目_大湖街道葫芦套村鸭绿江国际文化交流中心合作项目 | 大湖街道 | 产业发展 | 葫芦套村 | 通过入股鸭绿江国际文化交流中心的形式，使其开展中朝文化艺术展、展馆互动消费项目文创产品售卖、举办朝鲜族特色演唱会等文旅项目。 | 300 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
10 | 临江市_产业发展_产业服务支撑项目_2024年扶贫小额信贷第一次贴息 | 临江市 | 产业发展 | 临江市 | 2024年扶贫小额信贷第一次贴息 | 5.2148 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
11 | 临江市_产业发展_高质量庭院经济_2024年庭院经济奖补 | 临江市 | 产业发展 | 临江市 | 2024年庭院经济奖补 | 45.3935 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
12 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_经建村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 六道沟镇 | 产业发展 | 经建村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展。 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
13 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_砬台村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 六道沟镇 | 产业发展 | 砬台村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
14 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_三道阳岔村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 六道沟镇 | 产业发展 | 三道阳岔村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 67 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
15 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_南岗村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 六道沟镇 | 产业发展 | 南岗村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
16 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_珍珠村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 花山镇 | 产业发展 | 珍珠门 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
17 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_老三队村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 花山镇 | 产业发展 | 老三队村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
18 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_青沟子村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 花山镇 | 产业发展 | 青沟子村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
19 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西大川村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 桦树镇 | 产业发展 | 西大川村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
20 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西南岔村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 桦树镇 | 产业发展 | 西南岔村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
21 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_东小山村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 桦树镇 | 产业发展 | 东小山村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
22 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_杨木顶子村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 桦树镇 | 产业发展 | 杨木顶子村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
23 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_三棚湖村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 蚂蚁河乡 | 产业发展 | 三棚湖村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
24 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西北岔村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 蚂蚁河乡 | 产业发展 | 西北岔村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
25 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_蚂蚁河村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 蚂蚁河乡 | 产业发展 | 蚂蚁河村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
26 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_邱家岗村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 蚂蚁河乡 | 产业发展 | 邱家岗村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
27 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_冰湖村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 闹枝镇 | 产业发展 | 冰湖村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
28 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_暖泉子村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 闹枝镇 | 产业发展 | 暖泉子村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
29 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_吊打村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 闹枝镇 | 产业发展 | 吊打村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
30 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_吴家营村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 四道沟镇 | 产业发展 | 吴家营村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
31 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_三合城村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 四道沟镇 | 产业发展 | 三合城村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
32 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_烟筒沟村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 四道沟镇 | 产业发展 | 烟筒沟村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
33 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_大松树村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 苇沙河镇 | 产业发展 | 大松树村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
34 | 临江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_错草村与北京明达旅游开发有限公司合作发展项目 | 苇沙河镇 | 产业发展 | 错草村 | 衔接资金与特定企业开展深入合作，获取经济效益，促进村集体经济发展 | 100 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入4万元。
35 | 临江市_就业项目_务工补助_2024年临江市脱贫人口、监测对象务工交通补助 | 临江市 | 就业项目 | 临江市 | 脱贫人口务工补贴 | 1.4921 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 扩大村集体经济收入，增加农民收入，带动脱贫户致富
36 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2022年度衔接资金推进乡村振兴第一批建设项目（续建） | 临江市 | 乡村建设行动 | 临江市 | 本项目建设道路总长度10040米，总面积29117平方米，其中改建混凝土道路15687平方米，改建沥青道路290平方米，沥青罩面12372平方米，人行道768平方米。1)苇沙河镇错草村七社水泥路项目改建混凝土道路6438平方米。2)苇沙造项目改建混凝土道路1254平方米。3)桦树镇西南岔村主道柏油路项目改建沥青道路290平方米，道路沥青罩面5920平方米，人行道768米，敷设雨水管道604米，路缘石604米4)闹枝镇义和村全村道路硬化提升项路1531平方米，道3925平方米。5)闹枝镇闹枝村下苗圃鸡场道路改建工程改建混凝土道路759平方米。6)森工街道东兴村道路维修改建项目改建混凝土道路355平方米，道路沥青罩面2175平方米，安装路灯6盏。7)蚂蚁河乡西北岔村四社巷路建设工程改5350平方米。8)四道沟镇四道沟村6社自来水管网改造项目敷设供水管线2100米。9)闹枝镇吊打村1-4社自来水改造工程敷设供水管线2042. 8米，蓄水池120立方米。10)大湖街葫芦套村路灯改造项目安装路灯32盏。11)新市街道站前边沟及防护栏建目 边沟367米，围栏442。 12)花山镇五人把村一、二社排水沟项目道路沥青罩面915平方米，边沟200米，圆管涵22米，墙12米。13)桦树镇西大川村二、七社排水渠项目 | 133.1744 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便出行和农产品运输。
37 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桦树镇西大川村河堤建设项目 | 桦树镇 | 乡村建设行动 | 西大川村 | 通过入股鸭绿江国际文化交流中心的形式，使其开展中朝文化艺术展、展馆互动消费项目文创产品售卖、举办朝鲜族特色演唱会等文旅项目。 | 131.91 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 有限预防洪涝灾害
38 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_苇沙河镇错草村石砌挡土墙项目（续建） | 苇沙河镇 | 乡村建设行动 | 错草村 | 一社至四社挡土墙4处，150延长米。 | 4.932 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 有限预防洪涝灾害
39 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_临江市2024年度衔接资金推进乡村振兴第一批次项目 | 临江市 | 乡村建设行动 | 临江市 | 项目建设工程包含：旧路罩面15048㎡，旧路翻建11748㎡，水泥混凝土路2861㎡；边沟2600.5m，挡墙356m，过道管329m，翻建步道49m，清淤4324㎡，沟底基础4324㎡，护栏132m，太阳能路灯118盏，翻建树池76个，及附属工程。 上葫芦套村：道路改造总长度为1546m，面积5705㎡。改造边沟265m，挡墙77m，过道管6m。夹皮沟村：道路改造总长度为402.22m，面积1678㎡，边沟611.5m，过道管6.6m。望江村：道路硬化场地1处，硬化面积150㎡；边沟187m，管124m。 大栗子村：道路改造总长度为1022.66m，面积3089㎡。 大栗子村5社区：道路改造总长度为394.46m，面积1694㎡。 大栗子村6社区：道路改造总长度为1832.19m，面积1694㎡。 大栗子街道葫芦套村：共硬化场地1处，硬化面积271平方米；边沟256m，过道管34.6m，挡墙126.2m，护栏27m。 苇沙河村：共硬化场地1处，硬化面积2042平方米；挡墙153m，护栏105m。 白马浪村：道路改造总长度为629.57m，面积1580㎡。 错草村：道路改造总长度为191.83m，面积671㎡。 青沟子村：道路改造总长度为986.68m，面积4530㎡；边沟162m，过道管76m。 花山村：改造边沟1118.50m，太阳能路灯118盏，翻建树池76个，过道管67m。 五人把村：道路改造总长度为1934.64m，面积6553㎡，过道管8m。 | 540.3686 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便出行和农产品运输。
40 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蚂蚁河乡小湖村一社屯路建设项目 | 蚂蚁河乡 | 乡村建设行动 | 小湖村 | 建设菌舱8个，每个菌舱占地15平方米，内部每批次可摆放菌包3000个左右，每年种植11批菌包。 | 33.5673 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便出行和农产品运输。
41 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_六道沟镇东马村水泵房重建项目 | 六道沟镇 | 产业发展 | 东马村 | 水泵房墙基被洪水冲塌，需重建水泵房，需要资金6万元，更换水泵及管线350米 | 20 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 预计增加村集体收入3万/年，解决剩余劳动力20人参加就业。
42 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_六道沟镇经建村道路建设项目 | 六道沟镇 | 乡村建设行动 | 经建村 | 经建村道路基础设施建设 | 33.4097 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便出行和农产品运输。
43 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_临江市各行政村水源地围栏建设项目（续建） | 临江市 | 乡村建设行动 | 临江市 | 安装全市各乡镇街水源地基础砼1409个、标牌149、铁丝围栏4316.8延长米。 | 43.2093 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 保护水源地
44 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_四道沟镇坡口村自来水改造项目 | 四道沟镇 | 乡村建设行动 | 坡口村 | 新建深水井2处，铺设管道1400米，新建蓄水池2处（20m³/处）。 | 39.818 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民用水
45 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桦树镇西大川村自来水改造工程建设项目 | 桦树镇 | 乡村建设行动 | 西大川村 | 新建100米深水井1口，改造蓄水池2座,铺设输水管路3120项目实施米，既有道路拆除及恢复 20平方米 | 28.5022 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民用水
46 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2021年临江市衔接资金推进乡村振兴建设项目二、三标段 | 临江市 | 乡村建设行动 | 临江市 | 临江市衔接资金推进乡村振兴建设项目二、三标段 | 209.5393 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便出行和物资运输。
47 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_六道沟镇三道阳岔村三社河坝建设项目（续建） | 六道沟镇 | 乡村建设行动 | 三道阳岔村 | 对洪灾毁损的350米河坝进行扩建 | 18.7119 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 有限预防洪涝灾害
48 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_六道沟镇砬台村三社水泥破损路面修复项目（续建） | 六道沟镇 | 乡村建设行动 | 砬台村 | 破损路面、涵洞修复及压油渣 | 2.7735 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便出行和农产品运输。
49 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新市街道站前村挡土墙建设以工代赈示范工程中央财政投资项目 | 新市街道 | 乡村建设行动 | 站前村 | 改建挡土墙360米。 | 124.185 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便出行和农产品运输。
50 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桦树镇杨木顶子村边沟建设项目 | 桦树镇 | 乡村建设行动 | 杨木顶子村 | 杨木顶子村双侧边沟维修630米 | 49.1835 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 项目建成后可惠及脱贫人口16户20人，解决排水问题。
51 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桦树镇小营子村三、四、五社安全饮水巩固提升工程 | 桦树镇 | 乡村建设行动 | 小营子村 | 拆除20cm厚混凝士路面15m'; 管道控土方360.38m，岩542.86m'，砂垫层145.73m':回填土方757.54m、回填外购土方397.16㎡运距3km: 、石渣装车外运542.86m'，运距3km; 20cm厚C25混凝土路面15m'; TE-DNSO拉管508,39m，PE-DN80给水管394.2lm; 中1400混凝上管7.5m: 拆除砖墙7、32㎡，拆除混凝土集水井7.38m'，垃圾外运14.7㎡，运距3km;9、护坡凿岩423.91㎡，毛石挡墙45.87㎡'，抹面10.9㎡，回填外购土方187.94m'，运距3km; 10、碎石灌浆垫层8.92m;11、4mm2电线43.16m，Y]V-4*16+1*10mm2电缆120m;安装配电箱1台，安装120m深井泵1台;12、13、C15混凝土垫层3.7㎡，C30混凝土基础10.37㎡，C30混凝土墙9.33㎡，C30混凝土板6.32m14、中8钢筋0.033t，中12钢筋1.797t，中14钢筋1.168t，中16钢筋0.043t;15、挖掘机1台 | 8.1398 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民用水
52 | 临江市_乡村建设行动_人居环境整治_各乡镇垃圾转运站项目（续建） | 临江市 | 乡村建设行动 | 临江市 | 建设标准化垃圾转运站6座 | 170.655 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 提升人居环境整治
53 | 临江市_巩固三保障成果_教育_2024年雨露计划补助项目 | 临江市 | 巩固三保障成果 | 临江市 | 对符合条件的补助对象实施雨露计划补助。 | 3.75 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 项目建成后可惠及脱贫学生13人，解决上学问题。
54 | 临江市_项目管理费_项目管理费_2024年项目前期费用 | 临江市 | 项目管理费 | 临江市 | 2024年项目前期费用 | 128.2026 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 项目前期费用
55 | 临江市-新市街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_黎红村后街边沟建设项目 | 新市街道 | 乡村建设行动 | 新市街道办事处 | 黎红村后街边沟 | 21.79 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
56 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_临江市-大湖街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_葫芦套村三、四社挡墙项目 | 大湖街道 | 乡村建设行动 | 葫芦套村 | 新建331国道道上砖砌挡墙，长230米，高1.2米，宽0.6米；新建浆砌石挡墙，长80米，高2.6米，宽0.6米。 | 56.0592 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
57 | 临江市-大湖街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_葫芦套村边沟建设项目 | 大湖街道 | 乡村建设行动 | 大湖街道办事处,葫芦套村 | 浆砌石结构边沟，长450米，内径宽0.8米，高0.8米。 | 16.3771 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
58 | 临江市-森工街道办事处_产业发展_加工流通项目_东兴村冷库建设项目 | 森工街道 | 产业发展 | 森工街道办事处 | 建设冷库一座 | 44.52 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入，带动脱贫户增收
59 | 临江市-森工街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东兴村六社基础设施提升项目 | 森工街道 | 乡村建设行动 | 森工街道办事处 | 提升六社基础设施 | 15.75 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行。
60 | 临江市-大栗子街道办事处_产业发展_生产项目_望江村育苗大棚建设项目 | 大栗子街道 | 产业发展 | 望江村 | 新建面积为600平方米的育苗暖棚1栋。 | 29 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入，带动脱贫户增收
61 | 临江市-大栗子街道办事处_产业发展_生产项目_大栗子村康养中心建设项目 | 大栗子街道 | 产业发展 | 大栗子村 | 改造闲置房屋400㎡，建设康养床位30个，配套建设康养设施 | 33.4 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入，带动脱贫户增收
62 | 临江市-大栗子街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_望江村油渣路及边沟改造建设项目 | 大栗子街道 | 乡村建设行动 | 望江村 | 拆除破损油渣路1000平方米并重新铺设新油渣路1100平方米；铺设DN600排水暗渠230米。 | 44.47 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行。
63 | 临江市-桦树镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桦树镇杨木顶子村浆砌片石边沟工程 | 桦树镇 | 乡村建设行动 | 杨木顶子村 | 水渠长105米、深度1.1米，水渠臂厚度0.6米，浆砌石结构。 | 32 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行。
64 | 临江市-桦树镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桦树镇西大川八社河堤建设项目 | 桦树镇 | 乡村建设行动 | 西大川村 | 水渠长350米、上口宽3.5米、两侧边墙高1.6米、底宽1.5米、管涵2处，浆砌石结构。 | 89.44 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 补基础设施短板。
65 | 临江市-六道沟镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_错草村基础设施提升项目 | 六道沟镇 | 乡村建设行动 | 六道沟镇 | 水泥路铺设沥青路面长0.6公里、宽6.5米、压实厚度0.6公分，新建矩形结构排水沟长1200米，宽0.5米，深0.5米。 | 31.1596 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 补基础设施短板。
66 | 临江市-六道沟镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_七道沟村基础设施提升建设项目 | 六道沟镇 | 乡村建设行动 | 六道沟镇 | 铺设柏油路路面长1100米，宽3米，压实厚度5公分；维修水毁路长1500米，宽3.5米。在关键路口安装路灯10盏。 | 23.9382 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 补基础设施短板。
67 | 临江市-六道沟镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_六道沟村铺设沥青罩面项目 | 六道沟镇 | 乡村建设行动 | 六道沟镇 | 1社至3社铺设沥青罩面3500平方米 | 47.93 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行。
68 | 临江市-六道沟镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桦皮村边沟建设项目 | 桦树镇 | 乡村建设行动 | 六道沟镇 | 新建边沟1500延长米；进行边沟预制板维修 | 47.82 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行。
69 | 临江市-花山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_五人把村一社沟渠建设项目 | 花山镇 | 乡村建设行动 | 花山镇 | 新修建水渠370延长米，用直径2米的水泥管铺设；水沟石坝175延长米，宽0.5米，高1.3米，回填土方约800立方米。 | 80.461 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
70 | 临江市-闹枝镇_产业发展_生产项目_暖泉子村肉鸡养殖项目 | 闹枝镇 | 产业发展 | 闹枝镇 | 建设养鸡大棚2栋，面积2800㎡，看护房等其他建筑面积480㎡，建设污水收集池等基础设施；购置锅炉、饲料搅拌机、粉碎机等设备 | 110.0906 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 增加村集体收入。
71 | 临江市-闹枝镇_产业发展_生产项目_暖泉子村屋顶光伏项目 | 闹枝镇 | 产业发展 | 闹枝镇 | 建设养鸡大棚2栋，面积2800㎡，看护房等其他建筑面积480㎡，建设污水收集池等基础设施；购置锅炉、饲料搅拌机、粉碎机等设备 | 109.7 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 带动增收
72 | 临江市-闹枝镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_闹枝村新建过河桥项目 | 闹枝镇 | 乡村建设行动 | 闹枝镇 | 修建32米长，5米宽的水泥桥，加两侧引路50米油渣路。 | 73.52 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
73 | 临江市-闹枝镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_义和村水泥桥加路面硬化项目 | 闹枝镇 | 乡村建设行动 | 闹枝镇 | 修建一座长26米，宽5米的水泥桥，加两侧引路20米油渣路 | 83.392 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
74 | 临江市-闹枝镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_闹枝村一社边沟建设项目 | 闹枝镇 | 乡村建设行动 | 闹枝镇 | 需修建76米边沟，其中64米在巷路中需加铁篦子。 | 0.5844 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
75 | 临江市-四道沟镇_产业发展_生产项目_四道沟村温室大棚建设项目（民宗） | 四道沟镇 | 产业发展 | 四道沟村 | 对临江市上葫芦套村、夹皮沟村、望江村、大栗子村、葫芦套村、苇沙河村、白马浪村、错草村、青沟子村、花山村、五人把村等11个行政村的道路工程、排水工程等基础工程进行整体提升。 | 25.2137 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 带动增收
76 | 临江市-四道沟镇_产业发展_生产项目_四道沟村温室大棚维修项目 | 四道沟镇 | 产业发展 | 四道沟镇 | 修复4个简易大棚山墙，钢架25架8，卷帘机4个，电机4个，更换电缆800米，维修地梁4个 | 20.2428 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 带动增收
77 | 临江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_临江市-蚂蚁河乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_邱家岗村六社道路建设项目 | 蚂蚁河乡 | 乡村建设行动 | 邱家岗村 | 修建长1.2公里、宽4米、厚度0.2米和板函1处的水泥路。 | 78.928 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 方便村民出行
78 | 临江市-蚂蚁河乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蚂蚁河乡兴旺村五社河东农用桥项目 | 蚂蚁河乡 | 乡村建设行动 | 兴旺村 | 新建兴旺村五社河东农用桥80米。 3.5米宽农用桥，桥墩为混凝土材质，桥梁为钢架结构，桥面铺铁板，该项目桥长约80米。 | 27.069 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 项目建成后可解决60余户出行，其中受益脱贫人口9户14人。兴旺村五社河东，因汛期雨季洪水导致出行难，且严重影响附近村民住房安全。兴旺村委会与乡镇、交通部门到现场勘查发现此处必须要建设农用桥才能解决问题，为排除安全隐患，急需在2024年汛期前完成农用桥建设项目。
5710
79 | 宣传视频制作费 | 临江市 | 项目管理费 | 临江市 | 边境村开幕式宣传视频制作 | 12 |  |  | 2024.01-2024.12 | 已完成 | 项目前期费用
80 | 蚂蚁河乡大木柱沟供水项目 | 蚂蚁河乡 | 项目管理费 | 蚂蚁河乡 | 托临江市香连劳务服务队、临江市香连劳务服务队对林地进行采伐、运输、林地补植、移植等提供服务 | 65 |  |  | 2025.01-2025.12 | 已完成 | 项目前期费用
81 | 四道沟镇智慧农场基础设施建设前期项目费用 | 四道沟镇 | 项目管理费 | 四道沟镇 | 1、拆除原有大棚面积 18000 平方米。 2、园区回填土 14487.4 立方米。 3、作业道 1618 平方米。 4、安装太阳能路灯 17 盏。 5、园区挡土墙 795 延长米。 6、园区围栏 850 延长米，大门 2 樘。 7、控制中心农特产品展示区装修及购置配套设备。 8、园区给排水、电气、采暖通风等附属设施。 9、购置园区硬件、软件及配套设备。 | 25.5 |  |  | 2025.01-2025.12 | 未完成 | 项目前期费用
82 | 四道沟智慧农场示范园项目前期费用 | 四道沟镇 | 项目管理费 | 四道沟镇 | 1、新建温室大棚及看护房 16 栋，面积 12000 平方米。 2、新建控制中心1 栋，面积 560 平方米。 3、回填种植土 9216 立方米。 4、控制中心给排水、电气、采暖通风等附属设施 | 22.5 |  |  | 2025.01-2025.12 | 未完成 | 项目前期费用
83 | 四道沟镇坡口村百村提升工程项目 | 四道沟镇 | 乡村建设行动 | 坡口村 | 沥青路面、盖板涵、污水工程等建设内容。其中，路面工程包括停车场硬化1961㎡； 排水工程包括水渠改造237米；污水工程包括污水主线d300Ⅱ级钢筋混凝土管1094m，d400Ⅱ级钢筋混凝土管246m，Φ1000污水检查井79座；污水支线d300Ⅱ级钢筋混凝土管869m，Φ1000污水检查井92座；出户管dn160UPVC管229.4m；道路拆除恢复面积5547.38㎡；混凝土渠拆除恢复368m；钢筋混凝土盖板拆除恢复460㎡；化粪池容积为50m³；污水处理站1座；电力外线120m。 | 264.837 |  |  | 2024.08-2024.12 | 已完成 | 村集体基础设施提升完善
84 | 六道沟镇六道沟村百村提升工程项目 | 六道沟镇 | 乡村建设行动 | 六道沟村 | 道路工程:现有镇内台阶处理650m。污水工程:管道DN300 1487.73m;管道 DN4001077.55m;检查井57个。通信线路与管道工程:敷设8孔硅芯管道:1.79km(管材14.32km);包封加固:0.4km;建设大手孔井:54个;建设出土管:48根;引接1芯蝶形光缆:4 km;敷设 24 芯光缆:1.6km;敷设96 芯光缆:14.65km;安装壁挂光缆分纤箱32个;割接光缆接头盒(96芯)95 个，拆除原有杆 59 根，拆除原有光缆 21.58 km，破路及恢复 1.79 km。 | 240 |  |  | 2024.08-2024.12 | 已完成95% | 村集体基础设施提升完善
629.837